Сроки проведения основных мероприятий

в рамках реализации проекта «Я сдам ЕГЭ!»

- Цель проекта «Я сдам ЕГЭ!» -  подготовка обучающихся и учителей к проведению ГИА, оценка качества знаний обучающихся 11-х классов и качества работы учителей.

- Сроки реализации проекта:

- до 15 сентября – проведение внутренней диагностики (на уровне ОО – «Срез знаний – 1»);

- до 25 сентября – проведение родительских собраний;

- 20 сентября – 1 октября - организация обучения тьюторов для подготовки учителей;

- с 1 октября – получение методических пособий;

- 25-30 октября – проведение региональной диагностики («Срез знаний-2»);

- с 15 по 19 февраля - проведение внутренней диагностики (на уровне ОО – «Срез знаний – 3»);

- до 15 февраля – формирование динамики успеваемости по каждому выпускнику отдельно;

- 18-22 апреля – проведение республиканской проверочной работы («Срез знаний – 4»).

Расписание диагностических работ

| Дата проведения | Предмет | Продолжительность проведения |
| --- | --- | --- |
| 15.09.2015 | Русский язык | 1 час 40 минут (100 минут) |
| 16.09.2015 | Математика (базовый уровень) | 3 часа (180 минут) |
| 17.09.2015 | Обществознание | 2 часа 10 минут (130 минут) |
| 18.09.2015 | Математика (профильный уровень) | 2 часа 20 минут (140 минут) |

Схема проведения диагностических работ

| № п/п | Этап проведения диагностических работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение совещания с ответственными | 11.09.2015 | Минобрнауки КБР, МОУО |
|  | Назначение ответственных в ОО (заместители директоров) | Не позднее 12.09.2015 | ОО |
|  | Создание комиссии по проверке ДР (на основании решения МОУО) | Не позднее 14.09.2015 | МОУО |
|  | Тиражирование бланков ответов | Не позднее 15.09.2015 | РЦОИ, МОУО, ОО |
|  | Передача КИМ по защищенной сети в МОУО, затем – в ОО образовательные организации | За день до проведения или в день проведения диагностической работы | Минобрнауки КБР, МОУО, ответственный за проведение диагностических работ |
|  | Тиражирование КИМ | За день до проведения или в день проведения диагностической работы | ОО, ответственный за проведение диагностических работ |
|  | Начало проведения диагностических работ | Рекомендуемое начало проведения 10.00 местного времени, продолжительность согласно расписанию | Минобрнауки КБР, МОУО, ОО |
|  | Передача правильных ответов (ключей) и критериев оценивания экспертам | На второй день проведения диагностической работы | РЦОИ |
|  | Сбор заполненных бланков ответов, КИМ | В день проведения, по окончании диагностической работы | ОО, ответственный за проведение диагностических работ |
|  | Проверка ответов участников диагностических работ | Второй день проведения диагностической работы | МОУО, ОО |
|  | Внесение сведений по каждому предмету в таблицы результатов | Третий день проведения диагностической работы | ОО, ответственный за проведение диагностических работ |
|  | Передача в РЦОИ по каждому предмету таблицы результатов | Третий день проведения диагностической работы | МОУО, ГОУ, подведомственные Минобрнауки КБР |
|  | Составление сводной информации по результатам диагностических работ по региону | Четвертый – пятый день проведения диагностической работы | РЦОИ |
|  | Хранение бланков ответов, КИМ | До конца учебного года | ОО |
|  | Анализ результатов диагностических работ | До 23.09.2015 | РЦОИ |

Требования к проведению диагностических работ

Эффективность проведения диагностических работ с соблюдением основных требований к проведению ЕГЭ по объективности, в том числе запрет на использования средств связи, как участниками диагностических работ, так и организаторами, даст корректное представление готовности обучающихся к прохождению ГИА.  Во время проведения диагностических работ рекомендуется:

- запретить иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

- присутствовать в каждой аудитории не более 25 обучающихся (с рассадкой по одному человеку за партой);

-  не включать при проведении диагностической работы по учебному предмету в состав организаторов специалистов по этому учебному предмету;

- не разрешать во время экзамена обучающимся общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.